Утвержден

приказом отдела

образования

№127/1 от 04.10.2019

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**на 2019 – 2020 годы**

**\_\_\_Первомайский МР\_\_\_\_\_**

(наименование муниципального образования области)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | | | | Срок |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | | | | |
| 1.1. | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | | | | 01 октября 2019 года |
| 1.2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | | | | 01 октября 2019 года |
| 1.3. | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | | | | 01 октября 2019 года |
| 1.4. | Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центров | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | | | | 30 октября 2019 года |
| 1.5 | Утвержден перечень образовательных учреждений, в которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Калинина М.Р. | приказ отдела образования | | | | 04 октября 2019 года |
| 1.6. | Утвержден план первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования «Точка роста» | Калинина М.Р. | приказ отдела образования | | | | 04 октября 2019 года |
| 1.7 | Разработка дизайн - проектов Центров ОУ, на базе которых будут созданы Центры образования «Точка роста» | Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д | Дизайн - проект | | | | Ноябрь -декабрь |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Калинина М.Р.  Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д | | | Письмо отдела образования | | 30 ноября 2019 года |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | извещения о проведении закупок | | 25 февраля 2020 года |
| 2.3 | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центрах «Точка роста» | Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | Проектно-сметная документация | | до 31 декабря 2019 года |
| 2.4 | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | отчеты | | май - июнь |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центров | Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | Инфраструктурный лист | | до 31 декабря 2019 года |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | свидетельства о повышении квалификации | | | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2 | Обеспечение участие педагогов в очных, дистанционных курсах повышения квалификации | Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | Отчет по программам переподготовки | | | Ноябрь-декабрь |
| 4. | Информационное сопровождение | | | | | | |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Калинина М.Р. Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | | новости, статьи, репортажи | март |
| 4.2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Калинина М.Р. Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | | новости, статьи, репортажи | апрель – май |
| 4.3 | Запуск сайта | Калинина М.Р. Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | | новости | апрель – май |
| 4.4 | Старт рекламной кампании | Калинина М.Р. Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь |
| 4.5 | Открытие Центров | Калинина М.Р. Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | | новости, статьи, репортажи | сентябрь |
| 4.6 | Организация работы Центров образования «Точка роста» | Калинина М.Р. Безворотняя И.А.  Беренева Н.Д. | | | | Новости, статьи | 01 сентября 2019г |