ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К приказу от 25.10.2019 №151/1

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

на 2019 – 2020 годы

___Семеновская средняя школа Первомайский МР_____

(наименование учреждения, муниципального образования области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат |  |  |  | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утвержден план первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Безворотняя И.А. | приказ директора школы |  |  |  | 25 октября 2019 года |
| 1.2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центра | Безворотняя И.А. | приказ директора школы |  |  |  | 25 октября 2019 года |
| 1.3. | Утверждено типовое Положение о деятельности Центра | Безворотняя И.А. | приказ директора школы |  |  |  | 25 октября 2019 года |
| 1.4. | Разработка дизайн - проекта Центра ОУ | Безворотняя И.А. | Дизайн - проект |  |  |  | Ноябрь -декабрь |
| 1.5 | Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центра | Безворотняя И.А. | дизайн-проект и проект зонирования |  |  |  | 25.12. 2019 года |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Безворотняя И.А. Филипова Т.И. |  |  | Письмо отдела образования |  | 30 ноября 2019 года |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Безворотняя И.А. Филипова Т.И. |  |  | извещения о проведении закупок |  | 25 февраля 2020 года |
| 2.3 | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Безворотняя И.А. |  |  | Проектно-сметная документация |  | до 31 декабря 2019 года |
| 2.4 | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Безворотняя И.А. |  |  | отчеты |  | май - июнь |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Безворотняя И.А. |  |  | Инфраструктурный лист |  | до 31 декабря 2019 года |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Безворотняя И.А. Торопова Е.Б. |  | свидетельства о повышении квалификации |  |  | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2 | Обеспечение участие педагогов в очных, дистанционных курсах повышения квалификации | Безворотняя И.А. Торопова Е.Б. |  | Отчет по программам переподготовки |  |  | Ноябрь-декабрь |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Безворотняя И.А. |  |  |  | новости, статьи, репортажи | март |
| 4.2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Безворотняя И.А. |  |  |  | новости, статьи, репортажи | апрель – май |
| 4.3 | Запуск сайта | Безворотняя И.А. |  |  |  | новости | апрель – май |
| 4.4 | Старт рекламной кампании | Безворотняя И.А. |  |  |  | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь |
| 4.5 | Открытие Центра | Безворотняя И.А. |  |  |  | новости, статьи, репортажи | сентябрь |
| 4.6 | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Безворотняя И.А. |  |  |  | Новости, статьи | 01 сентября 2019г |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К приказу от 25.10.2019 №151/1

МЕДИАПЛАН

информационного сопровождения создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

в 2019-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия(-й) | СМИ | Срок исполнен ия | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | печатные средства массовой информации; сетевые средства массовой информации и Интернет- ресурсы | сентябрь 2019 года- март 2020 года | стартовая пресс- конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ярославской области по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) | новости, интервью |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта | печатные средства массовой информации, сетевые средства массовой информации, Интернет- ресурсы | апрель - май 2020 | подготовленные материалы | новости, интервью |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | сетевые средства массовой информации и Интернет- ресурсы | Март-ноябрь 2020 | выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации | новости, фоторепортажи, анонсы |
| 4 | Начало ремонта / закупка оборудования /запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей |  | Май-июнь 2020 | публикация адресов площадок, Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков(партнеров) информации о присоединении к проекту | новости, фоторепортажи |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | печатные средства массовой информации, сетевые средства массовой информации и Интернет- ресурсы | Июнь-август 2020 | публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места. | статьи, новости фоторепортажи |
| 6 | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | печатные средства массовой информации, сетевые средства массовой информации и Интернет- ресурсы | Август-сентябрь 2020 | Губернатор Ярославской области проводит совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных средств массовой информации делают пресс- подход, все участники дают подробные комментарии | статьи, новости |
| 7 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | печатные средства массовой информации, сетевые средства массовой информации и Интернет- ресурсы | сентябрь 2020 года | онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | статьи, новости интервью фоторепортажи |
| 8 | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры | сетевые средства массовой информации и Интернет- ресурсы | сентябрь 2020 года |  | новости, анонсы |
| 9 | Торжественное открытие Центров в ОО | Телевидение Радио Социальные сети сетевые средства массовой информации и Интернет- ресурсы | сентябрь 2020 года | участвуют в торжественном открытии Центров. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | новости интервью статьи, |
| 10 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Телевидение и радио | ноябрь - декабрь2020 года | выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | статьи, новости интервью |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К приказу от 25.10.2019 №151/1

Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Семеновской средней школе

1. Общие положения

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее — Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

1.2. Центр является структурным подразделением образовательной организации муниципального общеобразовательного учреждения Семеновской средней школы (далее  —  Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области, программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основными целями Центра являются:

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура 
и основы безопасности жизнедеятельности».

2.2. Задачи Центра:

2.2.1. Обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

2.2.2. Создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

2.2.3. Создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;

2.2.4. Формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;

2.2.5. Совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием соответствующих современных технологий;

2.2.6. Организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;

2.2.7. Информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;

2.2.8. Организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского, областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня;

2.2.9. Создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.

2.2.10. Развитие шахматного образования;

2.2.11. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ;

- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности

2.4. Центр сотрудничает с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- использует дистанционные формы реализации образовательных программ

3. Порядок управления Центром

3.1. Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения образовательной организации относятся к компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения.

3.2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра.

3.3. Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

3.4. Руководитель Центра обязан:

3.4.1. Осуществлять оперативное руководство Центром;

3.4.2. Согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с директором Учреждения;

3.4.3. Представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.4.4. Отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы Центра;

3.4.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.5. Руководитель Центра вправе:

3.5.1. Осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом директора Учреждения;

3.5.2. По согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.5.3. Осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.5.4. По согласованию с директором Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.5.5. Осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации