**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**К приказу от 25.10.2019 №151/1**

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**на 2019 – 2020 годы**

**\_\_\_Семеновская средняя школа Первомайский МР\_\_\_\_\_**

(наименование учреждения, муниципального образования области)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |
| 1.1. | Утвержден план первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Безворотняя И.А.  | приказ директора школы | 25 октября 2019 года |
| 1.2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центра | Безворотняя И.А.  | приказ директора школы | 25 октября 2019 года |
| 1.3. | Утверждено типовое Положение о деятельности Центра | Безворотняя И.А.  | приказ директора школы | 25 октября 2019 года |
| 1.4. | Разработка дизайн - проекта Центра ОУ  | Безворотняя И.А.  | Дизайн - проект |  Ноябрь -декабрь |
| 1.5 | Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центра | Безворотняя И.А.  | дизайн-проект и проект зонирования | 25.12. 2019 года |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Безворотняя И.А. Филипова Т.И. | Письмо отдела образования | 30 ноября 2019 года |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Безворотняя И.А. Филипова Т.И. | извещения о проведении закупок | 25 февраля 2020 года |
| 2.3 | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Безворотняя И.А.  | Проектно-сметная документация | до 31 декабря 2019 года |
| 2.4 | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Безворотняя И.А.  | отчеты | май - июнь |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Безворотняя И.А.  | Инфраструктурный лист | до 31 декабря 2019 года |
| 3. | Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Безворотняя И.А. Торопова Е.Б. | свидетельства о повышении квалификации | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2 | Обеспечение участие педагогов в очных, дистанционных курсах повышения квалификации | Безворотняя И.А. Торопова Е.Б. | Отчет по программам переподготовки | Ноябрь-декабрь |
| 4. | Информационное сопровождение |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Безворотняя И.А.  | новости, статьи, репортажи | март |
| 4.2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Безворотняя И.А.  | новости, статьи, репортажи | апрель – май |
| 4.3 | Запуск сайта | Безворотняя И.А.  | новости | апрель – май |
| 4.4 | Старт рекламной кампании | Безворотняя И.А.  | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь |
| 4.5 | Открытие Центра | Безворотняя И.А.  | новости, статьи, репортажи | сентябрь |
| 4.6 | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Безворотняя И.А.  | Новости, статьи | 01 сентября 2019г |