**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**К приказу от 25.10.2019 №151/1**

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**на 2019 – 2020 годы**

**\_\_\_Семеновская средняя школа Первомайский МР\_\_\_\_\_**

(наименование учреждения, муниципального образования области)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | | | | Срок |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | | | | |
| 1.1. | Утвержден план первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Безворотняя И.А. | приказ директора школы | | | | 25 октября 2019 года |
| 1.2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центра | Безворотняя И.А. | приказ директора школы | | | | 25 октября 2019 года |
| 1.3. | Утверждено типовое Положение о деятельности Центра | Безворотняя И.А. | приказ директора школы | | | | 25 октября 2019 года |
| 1.4. | Разработка дизайн - проекта Центра ОУ | Безворотняя И.А. | Дизайн - проект | | | | Ноябрь -декабрь |
| 1.5 | Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центра | Безворотняя И.А. | дизайн-проект и проект зонирования | | | | 25.12. 2019 года |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Безворотняя И.А.  Филипова Т.И. | | | Письмо отдела образования | | 30 ноября 2019 года |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Безворотняя И.А.  Филипова Т.И. | | | извещения о проведении закупок | | 25 февраля 2020 года |
| 2.3 | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Безворотняя И.А. | | | Проектно-сметная документация | | до 31 декабря 2019 года |
| 2.4 | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Безворотняя И.А. | | | отчеты | | май - июнь |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Безворотняя И.А. | | | Инфраструктурный лист | | до 31 декабря 2019 года |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Безворотняя И.А.  Торопова Е.Б. | | свидетельства о повышении квалификации | | | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2 | Обеспечение участие педагогов в очных, дистанционных курсах повышения квалификации | Безворотняя И.А.  Торопова Е.Б. | | Отчет по программам переподготовки | | | Ноябрь-декабрь |
| 4. | Информационное сопровождение | | | | | | |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Безворотняя И.А. | | | | новости, статьи, репортажи | март |
| 4.2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Безворотняя И.А. | | | | новости, статьи, репортажи | апрель – май |
| 4.3 | Запуск сайта | Безворотняя И.А. | | | | новости | апрель – май |
| 4.4 | Старт рекламной кампании | Безворотняя И.А. | | | | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь |
| 4.5 | Открытие Центра | Безворотняя И.А. | | | | новости, статьи, репортажи | сентябрь |
| 4.6 | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Безворотняя И.А. | | | | Новости, статьи | 01 сентября 2019г |